## Cronograma
CLIENTE | SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO | BELÉM/PA |  |  | DATA BASE | MAIO / 2025
OBRA | AUDITÓRIO SESC PARÁ - VER O PESO |  |  |  | COM BDI
LOCAL | SESC VER-O-PESO |  | BELÉM | UF: PA | DESONERADO
C R O N O G R A M A F I S I C O - F I N A N C E I R O - CONSOLIDADO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #DIV/0!
1.1 | TAXAS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO E APOIO OBRA, CARGA E DESCARGA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | PROJETOS - AS BUILT | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100%
[6 empty] | 0 | 0 | 0
2 | INSTALAÇÃO CANTEIRO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 70% | 30%
|  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | SERVIÇOS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 25% | 25% | 20% | 15% | 15%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | FUNDAÇÃO PROFUNDA |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | INFRAESTRUTURA |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ESTRUTURAL | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 70% | 30%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | PAREDES E PAINEIS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50% | 50%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | REVESTIMENTOS PAREDES | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25% | 25% | 40% | 10%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50% | 50%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | RODAPÉ, SOLEIRAS, PEITORIS E CHAPINS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ESQUADRIAS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | COBERTURA |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | FORRO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | INSTALAÇÕES | 0 | #DIV/0!
15.1 | SERVIÇOS INICIAIS |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 | HIDRAULICA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50% | 50%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 | ESGOTO SANITÁRIO E PLUVIAL | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50% | 50%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.4 | ÁGUA PLUVIAL |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0% | 0% | 10%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20% | 40% | 30% | 10%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | INSTALAÇÕES CÊNICAS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10% | 25% | 40% | 25%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.5 | COMUNICAÇÃO E DADOS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25% | 25% | 30% | 20%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.7 | CFTV E SEGURANÇA |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0% | 0% | 10%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.8 | SISTEMA DE PROTEÇÃO DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0% | 0% | 10%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE INCÊNDIO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.10 | SONORIZAÇÃO |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.7 | INSTALAÇÃO CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 20% | 50% | 30%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.11 | GÁS |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ACESSÓRIOS, LOUCAS E METAIS SANITÁRIOS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | PINTURA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 30% | 50% | 20%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | PROGRAMAÇÃO VISUAL |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | CÊNICA |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | DIVERSOS |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | ENCERRAMENTO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
VALOR TOTAL COM BDI |  | 0 | MENSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | MENSAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | ACUMULADO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!